Ministerio de Hacienda

HOJA TECNICA DE PROYECTO

# Información General

  - Código y nombre del proyecto estratégico:

P07. Observatorio de Compras Públicas de El Salvador

  - Responsables:

| Dirección Coordinadora responsable | Unidad, División |
| --- | --- |
| Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) |  |
| Direcciones corresponsables | Unidad, División |

  - Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:

| Objetivo Estratégico PEI | Indicador de Resultado |
| --- | --- |
| OE2. Mejorar la asignación de recursos y la calidad del gasto público protegiendo la inversión y el gasto social. | IR2.1 Ejecución de la Inversión Pública / PIB |
|  | IR2.2 Ejecución de Gasto Social / Presupuesto |

  - Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto:

| Objetivo Desempeño PEI | Indicador de Desempeño | Ficha de Indicador N° |
| --- | --- | --- |
| OD2.1Implementar la gestión por resultados como instrumentos para la asignación estratégica de recursos públicos | ID2.1-3 % de programas presupuestarios con enfoque de resultados | ID2.1-3 |

  - Proceso(s) asociados:

Mejorar la infraestructura tecnológica del Ministerio de Programación.

iones DET en bancos y colecturías.

  - Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:

Cooperante(s)

Programa de Política Fiscal y Gestión del Gasto Público (FPEMP) (USAID)

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

# Perfil del Proyecto

  - Justificación

Justificación

La transparencia y la rendición de cuentas son conceptos fundamentales que se vinculan con la buena gobernabilidad. Estos conceptos se han incorporado a la agenda pública recientemente, pero aún persisten problemas que disminuyen su efectividad. En cuanto a las compras del Estado, la gestión cotidiana de las Instituciones de la Administración Pública se ve perjudicada por la pérdida de efectividad de los sistemas de compras ya que muchas veces impide cumplir los objetivos fijados, de allí que una herramienta como el Observatorio de Compras Públicas tiene como beneficio principal aumentar los niveles de transparencia, probidad y eficiencia en las compras públicas, lo cual lleva por un lado, a reducir la discrecionalidad administrativa, y por el otro, a lograr una mayor concurrencia de oferentes, con una mayor y mejor competencia entre proveedores.

  - Objetivo del Proyecto

Objetivo

Desarrollar un sistema de Observatorio de Compras Públicas.

  - Alcance del Proyecto

Alcance

El Observatorio disponible en el Portal COMPRASAL

  - Duración del proyecto

| Duración: |
| --- |
| Inicio | Fin |
| Mes | Año | Mes | Año |
| Julio | 2015 | Mayo | 2016 |

  - Productos

| Producto Final | Descripción |
| --- | --- |
| Sistema de Observatorio de Compras Públicas disponible en Portal COMPRASAL | Se pondrá a disposición del público en general a través del Portal Electrónico de Compras Públicas de El Salvador,el Observatorio de Compras Públicas. |
| Producto (s) Intermedio (s) | Descripción |
| Diagnóstico | Se realizará un benchmarking de los países que han utilizado las mejores prácticas en la implantación de los Observatorios de Compras Públicas. |
| Diseño | Se elaborarán los casos de uso y el diseño físico y lógico del observatorio. |
| Desarrollo | Se realizará la programación del observatorio de acuerdo a los casos de uso elaborados |
| Pruebas | Se verificará que las funcionalidades definidas en la etapa de diseño se hayan programado tal como se solicitaron y se ajustarán o corregirán si se detectan errores. |
| Habilitación o Implantación | Se pondrá a disposición de los interesados en el Portal electrónico COMPRASAL. |

  - Beneficiarios

Beneficiarios

El público en general

Las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales(UACI)

Los Oferentes y Contratistas o Proveedores nacionales e internacionales.

  - Monto del proyecto

Monto

El monto total estimado del proyecto es de $350,000 que será financiado con recursos propios, la Cooperación del Programa de Política Fiscal y Gestión del Gasto Público (FPEMEP) y una donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

# Cronograma de Macroactividades

| Productos Intermedios | Macro actividades | Coordinador responsable del Proyecto | Direcciones corresponsables | Participación del Producto en el Total del Proyecto % | Fecha Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Inicio | Final |
|  |  |  |  |  | Mes | Año | Mes | Año |
| Diagnóstico | Realizar visitas de socialización de Observatorios de al menos 2 países latinoamericanos. Definir el alcance del proyecto y establecimiento de recursos necesarios | UNAC |  | 10% | Junio | 2015 | Agosto | 2015 |
| Diseño | Elaboración de casos de uso. Diseño de almacenamiento de información. Análisis comparativo entre tecnologías a utilizar | UNAC |  | 40% | Sept. | 2015 | Dic. | 2015 |
| Desarrollo | Programación o desarrollo del Observatorio de acuerdo a casos de uso elaborados | UNAC |  | 40% | Enero | 2015 | Marzo | 2016 |
| Pruebas | Instalación y configuración del Observatorio en ambiente de pruebas Validación sobre funcionalidad, operación y consistencia de la información que se publicará en el Portal. Realizar ajustes a los casos de uso y a la programación determinados en los procesos de validación. | UNAC |  | 8% | Abril | 2016 | Mayo | 2016 |
| Habilitación o Implantación | Instalación del Observatorio de Compras Públicas, en la infraestructura y equipos del ambiente de producción del Ministerio de Hacienda. | UNAC |  | 2% | Junio | 2016 | Junio | 2016 |

# Riesgos

| Descripción del Riesgo | Probabilidad de Ocurrencia (1 a 5, siendo 1 la menor probabilidad) | Impacto del Riesgo (Alto, Medio o Bajo) | Acciones para mitigar el riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de cumplimiento en los plazos establecidos para la ejecución de las actividades y metas del proyecto. | (3) | Alto | Se propone el establecimiento de un plan y seguimiento mensual del Proyecto. |
| Sobrecarga de trabajo del equipo ejecutor. | (4) | Alto | Se recomienda realizar una planificación cuidadosa de todas las actividades que serán realizadas por el equipo contraparte y dar un seguimiento oportuno de las mismas. |

# Observaciones

Observaciones

# Aprobación

| Aprobado por: |
| --- |
| Coordinador responsable del proyecto |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |
| Lic. Edelmira de Molina | UNAC |  | 19 de mayo de 2015 |
| Direcciones corresponsables del proyecto |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |