Ministerio de Hacienda

HOJA TECNICA DE PROYECTO

# Información General

  - Código y nombre del proyecto estratégico:

P34 Implementación de la Norma ISO 9004:2009 (Gestión para el Éxito Sostenido de una Organización) en el Ministerio de Hacienda

  - Responsables:

| Dirección Coordinadora responsable | Unidad, División |
| --- | --- |
| Dirección General de Administración (DGEA) | Unidad de Gestión de la Calidad de SEDE Comité Técnico de Calidad (CTC) |
| Direcciones corresponsables | Unidad, División |
| 16 Dependencias del MH | Todas las Unidades Organizativas |

  - Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:

| Objetivo Estratégico PEI | Indicador de Resultado |
| --- | --- |
| OE 4. Fortalecer, modernizar e innovar los procesos y servicios orientados a la satisfacción de los usuarios y contribuyentes. | IR4.1 Grado de madurez promedio en la evaluación detallada (según Norma UNE 66174) |
|  | IR4.2 Niveles de satisfacción de Usuarios y contribuyentes |

  - Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto:

| Objetivo Desempeño PEI | Indicador de Desempeño | Ficha de Indicador N° |
| --- | --- | --- |
| OD4.3 Implementar una gestión por procesos transversal conforme a la ISO 9004, simplificando y automatizando los servicios | OD4.3-1 Cantidad de Procesos Implementados conforme a la ISO 9004 | ID4.3-1 |
|  | OD4.3-2 % de servicios simplificados | ID4.3-2 |
|  | OD4.3-2% de servicios simplificados | ID4.3-2 |

  - Proceso(s) asociados:

| Macroproceso de Gestión Estratégica | Proceso de Gestión de la Calidad |  |
| --- | --- | --- |
| Eliminar totalmente las declaraciones manuales (se podrán elaborar en kioscos). | Recepción de declaraciones únicamente en sistema DET |  |
| Restringir a través del sistema el ingreso manual de las declaraciones DET en bancos y colecturías. | Disminución de errores en el procesamiento de la información tributaria de los contribuyentes |  |

  - Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:

Cooperante(s)

# Perfil del Proyecto

  - Justificación

Justificación

El Ministerio de Hacienda desde el año 1999 cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado conforme a la Norma ISO 9001, el cual ha alcanzado un nivel importante de madurez, por lo que los Titulares alineados con la Visión del Ministerio, deciden orientar la Institución hacia la excelencia en la gestión para ello utilizan como modelo un estándar de clase mundial como es la Norma ISO 9004:2009 Gestión para el Éxito Sostenido de una Organización, considerando que esta norma internacional proporciona un enfoque más amplio sobre la Gestión de la Calidad que la Norma ISO 9001 y que nos permitirá considerar las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, la aplicación del ciclo de Deming PEVAA: planificar, ejecutar, verificar, analizar y tomar acciones, como instrumento de gestión de los procesos que ocurren al interior de cualquier Unidad Organizativa, Dependencia y/o Ministerio de Hacienda en su conjunto, la definición de indicadores del nuevo esquema de procesos, la orientación hacia la estrategia, la gestión por procesos de forma transversal y la implementación de proyectos de mejora e innovación. Este proyecto también esta alineado con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2019 y principalmente con la Visión del Ministerio de Hacienda “Ser una institución que goce de permanente confiabilidad en la administración de las finanzas públicas y que brinde con excelencia los servicios a sus contribuyentes y usuarios.”

  - Objetivo del Proyecto

Objetivo

Contar con un SGC estandarizado conforme a la Norma ISO 9004 Gestión para el Éxito Sostenido de una Organización, que nos permita mejorar e innovar de manera sistemática nuestros procesos de trabajo y alcanzar niveles superiores de desempeño.

  - Alcance del Proyecto

Alcance

Inicia con la aprobación del proyecto y finaliza con la implementación, medición y monitoreo de la aplicación de la Norma ISO 9004

  - Duración del proyecto

| Duración: 10 meses |
| --- |
| Inicio | Fin |
| Mes | Año | Mes | Año |
| Abril | 2015 | diciembre | 2015 |

  - Productos

| Producto Final | Descripción |
| --- | --- |
| Sistema de Gestión de la Calidad con base en la Norma ISO 9004 implementado | Permitirá gestionar un SGC para el éxito sostenido. |
| Producto (s) Intermedio (s) | Descripción |
| Fichas de Procesos y Procedimientos aprobados e implementados | Permitirá contar con Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad estandarizados, aprobados e implementados en todas las Dependencias del Ministerio |
| Indicadores de desempeño | Permitirá contar con Indicadores de desempeño para los 27 procesos identificados. |
| Identificación de Partes Interesadas | Permitirá identificar las partes interesadas del Ministerio de Hacienda, para la satisfacción de sus necesidades y expectativas de forma equilibrada |
| Informes de verificaciones de la implementación de Buenas Prácticas Medio Ambientales y de Salud y Seguridad Ocupacional | Permitirá conocer el grado de avance en la implementación de Buenas Prácticas Medio Ambientales y de Salud y Seguridad Ocupacional en el Ministerio de Hacienda |
| Proceso de Mejora e Innovación implementado | Permitirá contar con un proceso para la implementación de proyectos de Mejora e innovación, entre otros aspectos en todas las dependencias del Ministerio de Hacienda |

  - Beneficiarios

Beneficiarios

Dependencias del Ministerio de Hacienda

Usuarios y Contribuyentes

Dependencias del Gobierno Central

Organismos internacionales que utilizan información del Ministerio de Hacienda

  - Monto del proyecto

Monto

$ 350,000.00. (Consultoría $100,000.000 y Software para la Gestión de la Calidad $250,000.00).

# Cronograma de Macroactividades

| Productos Intermedios | Macro actividades | Coordinador responsable del Proyecto | Direcciones corresponsables | Participación del Producto en el Total del Proyecto % | Fecha Estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Inicio | Final |
|  |  |  |  |  | Mes | Año | Mes | Año |
| Fichas de Procesos y Procedimientos aprobados e implementados | Formulación de Fichas de Procesos para los 27 procesos identificados. (Capitulo 7) | DGEA | Todas las Dependencias del MH |  | abril | 2015 | mayo | 2015 |
| Indicadores Formulados | Formulación de Indicadores de desempeño para los 27 procesos identificados. (Capitulo 8) | DGEA | Todas las Dependencias del MH |  | abril | 2015 | mayo | 2015 |
| Identificación de Partes Interesadas | Identificar las Partes Interesadas y los mecanismos para medir sus necesidades y expectativas en cada una de las Dependencias. (Capitulo 4) | DGEA | Todas las Dependencias del MH |  | junio | 2015 | agosto | 2015 |
| Informes de verificaciones de la implementación de buenas prácticas MA y SySO | Verificar la Implementación de buenas prácticas medioambientales y de seguridad y salud ocupacional, (tomando como base ISO 14001, OHSAS 18001, Normativa Legal). (Capítulo 6) | DGEA | DGEA |  | junio | 2015 | diciembre | 2015 |
| Proceso de mejora e Innovación implementado | Implementar el proceso de Mejora e Innovación. (Capítulo 9) | DGEA | Todas las Dependencias del MH |  | junio | 2015 | Diciembre | 2015 |

# Riesgos

| Descripción del Riesgo | Probabilidad de Ocurrencia (1 a 5, siendo 1 la menor probabilidad) | Impacto del Riesgo (Alto, Medio o Bajo) | Acciones para mitigar el riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia al cambio de parte de algunas personas | 3 | Mediano | Difusión y capacitación |
| Posibles desfases en la ejecución de las actividades programadas por los tiempos disponibles de las personas para atender las reuniones conjuntas a nivel ministerial. | 3 | Alto | Optimizar la programación y planificación de la ejecución del proyecto. |

# Observaciones

Observaciones

# Aprobación

| Aprobado por: |
| --- |
| Coordinador responsable del proyecto |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |
| Guillermo Alfredo Posada Sánchez | DGEA |  |  |
| Direcciones corresponsables del proyecto |
| Nombre | Dependencia | Firma | Fecha |